## Sheet1
| Week 15 | [6 empty] | Week 16 | [6 empty] | Week 17 | [6 empty] | Week 18 | [6 empty] | Week 19 | [6 empty] | Week 20 | [6 empty] | Week 21 | [6 empty] | Week 22 | [6 empty] | Week 23 | [6 empty] | Week 24
 | time axis 2016-02-01 to 2016-04-10
CO510 - Stage 2: planning | bar: 2016-02-01
CO510 - Stage 3: implementation | bar: 2016-02-02 to 2016-02-12
CO510 - Stage 4: implementation 2 | bar: 2016-02-13 to 2016-02-26
CO510 - Stage 5: corups | bar: 2016-02-27 to 2016-03-25
CO510 - Stage 6: review | bar: 2016-03-26 to 2016-04-08
CO510 - ongoing meetings | bar: 2016-02-04; 2016-02-11; 2016-02-18; 2016-02-25; 2016-03-03; 2016-03-10; 2016-03-17; 2016-03-24; 2016-03-31; 2016-04-07
CO510 - workshops | bar: 2016-02-05; 2016-02-12; 2016-02-19; 2016-02-26; 2016-03-04; 2016-03-11; 2016-03-18; 2016-03-25; 2016-04-01; 2016-04-08
Portuguese Class (Gavin) | bar: 2016-02-02; 2016-02-09; 2016-02-16; 2016-02-23; 2016-03-01; 2016-03-08; 2016-03-15; 2016-03-22; 2016-03-29; 2016-04-05